## Sheet1
| 프로젝트 명 | 교육 상품 판매 사이트 윅스토어(WeekStore) 제작 프로젝트 |  |  |  | Work Breakdown Structure
| 시작일 | 2023-08-22
| 종료일 | 2023-09-01
| 작성자 | 서광 | [8 empty] | 완료
| 작성일 | 2023-08-24 | [8 empty] | 진행
| 버전 | 1 | [8 empty] | 대기
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 8월 | [13 empty] | 9월
[10 empty] | W | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 1W | [6 empty] | 2W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D
tea-01 | 1. 기획/분석 |  |  | 진행중 | 50% | 3 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 전원
tea-01 |  | 1.1 요구사항 분석 |  | 진행중 | 50% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 전원 |  |  |  | 완료
tea-01 |  |  | 1.2.1 요구사항정의서 작성 및 정리 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 이소윤,이은영
tea-02 | 2. 사이트 설계 |  |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 전원 |  |  |  | 완료
tea-02 |  | 2.1 사이트맵(IA) |  | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 전원 |  |  |  | 완료
tea-02 |  |  | 2.1.1 메인메뉴 확정 | 완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 전원 |  |  |  | 완료
tea-03 | 3. 화면 설계 |  |  | 진행중 | 0% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 전원
tea-03 |  | 3.1 스토리보드, 프로토타입 제작 |  | 진행중 | 0% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 전원
tea-03 |  |  | 3.1.1 인덱스 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 이소윤
tea-03 |  |  | 3.1.2 로그인, 로그아웃 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 이은영
tea-03 |  |  | 3.1.3 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 서광
tea-03 |  |  | 3.1.4 상품목록, 장바구니, 찜 목록 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 한선
tea-03 |  |  | 3.1.5 주문, 배송 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 이소윤
tea-03 |  |  | 3.1.6 QNA | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 이소윤
tea-03 |  |  | 3.1.7 FAQ | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 한선
tea-03 |  |  | 3.1.8 공지사항, 이벤트 | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 이은영
tea-04 | 4. 기능 설계 |  |  | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 전원
tea-04 |  | 4.1 클래스다이어그램 |  | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 전원
tea-04 |  |  | 4.1.1 인덱스 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이소윤
tea-04 |  |  | 4.1.2 로그인, 로그아웃 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이은영
tea-04 |  |  | 4.1.3 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 서광
tea-04 |  |  | 4.1.4 상품목록, 장바구니, 찜 목록 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 한선
tea-04 |  |  | 4.1.5 주문, 배송 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이소윤
tea-04 |  |  | 4.1.6 QNA | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이소윤
tea-04 |  |  | 4.1.7 FAQ | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 한선
tea-04 |  |  | 4.1.8 공지사항, 이벤트 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이은영
tea-05 | 5. 데이터베이스 설계 |  |  | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 전원
tea-05 |  | 5.1 데이터베이스(ERD)설계도 작성 |  | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 전원
tea-05 |  |  | 5.1.1 인덱스 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이소윤
tea-05 |  |  | 5.1.2 로그인, 로그아웃 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이은영
tea-05 |  |  | 5.1.3 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 서광
tea-05 |  |  | 5.1.4 상품목록, 장바구니, 찜 목록 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 한선
tea-05 |  |  | 5.1.5 주문, 배송 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이소윤
tea-05 |  |  | 5.1.6 QNA | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이소윤
tea-05 |  |  | 5.1.7 FAQ | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 한선
tea-05 |  |  | 5.1.8 공지사항, 이벤트 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 이은영
tea-06 | 6. 구현 |  |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 전원
tea-06 |  | 6.1 메인 인덱스 페이지 제작 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  |  | 6.1.1 헤더, 풋터, 본문 CSS 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  |  | 6.1.2 책, 강의 소개 영상 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  | 6.2 데이터베이스 구축 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 전원
tea-06 |  |  | 6.2.1 회원정보 DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 서광
tea-06 |  |  | 6.2.2 상품목록, 장바구니, 찜목록 DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 한선
tea-06 |  |  | 6.2.3 주문, 배송 DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  |  | 6.2.4 QNA DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  |  | 6.2.5 FAQ DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 한선
tea-06 |  |  | 6.2.6 공지사항, 이벤트 DB 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이은영
tea-06 |  | 6.3 JSP 프로그래밍 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 전원
tea-06 |  |  | 6.1.1 인덱스 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  |  | 6.1.2 로그인, 로그아웃 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이은영
tea-06 |  |  | 6.1.3 회원가입, mypage, 관리자 페이지 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 서광
tea-06 |  |  | 6.1.4 상품목록, 장바구니, 찜 목록 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 한선
tea-06 |  |  | 6.1.5 주문, 배송 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  |  | 6.1.6 QNA | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이소윤
tea-06 |  |  | 6.1.7 FAQ | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 한선
tea-06 |  |  | 6.1.8 공지사항, 이벤트 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 이은영
tea-07 | 7. 산출물 |  |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 전원
tea-07 |  | 1.1 작업 산출물 정리 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 전원
|  |  | 1.1.1 git hub readme 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 이은영
|  |  | 1.1.2 산출물 종합, 기능 테스트 영상 업로드 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 서광